## Лист1
| август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь
Проект "Путь к успеху" менеджер - Мануйлова М.А. |  | Консультации с учителями-предметниами по организации индивидуальной подготовки к ГИА. Информирование учащихся 9 и 11 классов и родителей о процедуре ГИА-2020. Изучение с учащимися 11-х классов нормативных документов по итоговому сочинению. | Организация выбора учащимися 9-х классов тем и определение кураторов итоговых проектов. Диагностические работы по предемтам с низкими результатами ЕГЭ и ОГЭ прошлого года. Составление матрицы подготовки каждого выпускника 9, 11 классов к ГИА. Организация и составление расписания консультаций по подготовке к ГИА (до 12.11). | Участие в вебинарах по ГИА-2020. Заполнение базы по ГИА (19.11-23.11). Встреча с выпусниками, претендующими на получение медали "За особые успехи в учении" (12.11). Встреча с родителями выпусников, претендующих на получие медали (15.11). Пробный экзамен по математике, 9 кл. (30.11). Пробное итоговое сочинение (21.11) | Участие в вебинарах по ГИА-2020. Итоговое сочинение в 11 кл. (05.12). Пробный экзамен по русскому языку, 9 кл. (12.11). Пробный экзамен по математике, 11 кл. (14.12). Пробный экзамен по русскому языку в 11 кл. (до 20.12). | Оформление выпускниками 11-х классов заявлений на ЕГЭ (до 01.02). Пробный экзамен по выбору в 11-х классах (20.01 - 31.01). Пробное итоговое собеседование по русскому языку в 9-х кл. (27.01-31.01). Собеседование с учителями- руководителями индивидуальных проектов учащихся 9 кл. (14.01.-19.01). Участие в вебинарах по ГИА-2020 | Оформление заявлений на ЕГЭ выпускниками 9-х классов (до 01.03). Пробный экзамен по математике, 9 кл. (04.02 - 08.02). Пробный экзамен по математике, 11 кл. (18.02 - 22.02). Итоговое собеседование в 9 кл. по русскому языку (12.02) Участие в вебинарах по ГИА-2020 | Пробный экзамен по русскому языку в 9 кл. (04.03-07.03). Пробный экзамен по русскому языку в 11 кл. (11.03-16.03). Участие в вебинарах по ГИА-2020 | Пробный экзамен по предметам по выбору в 11 кл. (15.04-20.04). Пробный экзамен по предметам по выбору в 9 кл. (08.04-12.04). Участие в вебинарах по ГИА-2020. Инструктаж учителей, занятых на ГИА в качестве организаторов (13.04-14.04). | Подготовка приказов по распределению выпускников 9, 11 кл. на ППЭ и о сопровождении. (до 10.05). Пробный экзамен по русскому языку в 11 кл. (13.05-17.05) Пробный экзамен по предметам по выбору в 9 кл. (13.05-17.05). Участие в вебинарах по ГИА-2020 | ГИА-2020. Анализ результатов итоговой аттестации выпускников.
Международный проект "Школы - патрнёры будущего" менеджер - Чудина Е.Г. | октябрь: Всероссийский онлайн-конкурс «Знатоки Бундеслиги», Гёте-Институт, Москва. Участие в конкурсе «Мост культур-Россия и Германия 2018»; ноябрь: Участие в международном конкурсе «Школа за экологию: думать, исследовать, действовать»; февраль: Регистрация и контроль участия детей в международном проекте Junior-Uni-online, выдача дипломов; март: Подготовка к Олимпиаде по немецкому языку для школьников, организованной Гёте – Институтом при НГТУ